OPERATOR · 준비

# 프리즘판 운영 조건을
먼저 확정한다

10명·15만원·30일은 기존 기획을 유지한다.

| 항목 | 확정할 범위 |
| --- | --- |
| 프로그램 | 배포 버전·운영체제·요금제·AI 연결 |
| 비용 | 참가비에 포함되는 프로그램·AI·자료 범위 |
| 소스 | 운영자 제공 예제와 참여자 확보·허락 확인 |
| 발행 | 유튜브·클립 지원 확인 / 나머지 3곳 직접 게시 |
| 카페 | 가입·등업·게시판·인증 마감 |
| 교육 | 일정·녹화·질문·피드백·지원 범위 |
| 판매 | 신청·결제·증빙·환불 조건 |

시작 전에 한 상품으로 전체 흐름을 시험한다. 소스 탐색, 리믹스 생성, 개선, 유튜브·클립 발행, 나머지 3곳 직접 게시, 카페 인증을 실제 제공 버전에서 확인한다.

라이브 시연 소개와 참여자 배포 버전의 지원 범위를 구분한다. Mac·신규 플랫폼·일레븐랩스·내 목소리·봇·에이전트 내부 편집 등 예정 항목은 제공된 기능처럼 약속하지 않는다.

OPERATOR · 교육

# 교육은 한 편을
끝까지 보여준다

채팅과 화면 설정, 초안과 개선, 발행과 확인을 나눠 시연한다.

| 주차 | 공통 교육 제안 |
| --- | --- |
| 1주 | 사용법 질문·상품과 소스·리믹스 설정·첫 MP4 |
| 2주 | 대본 방향·자막·컷·음악·템플릿 개선 |
| 3주 | 지원 발행·직접 게시·모델·동선·관계 표시 |
| 4주 | 새 질문·선택 직촬·작업 시간·기록·다음 계획 |

운영자 예제는 원출처·허락·상품 옵션이 확인된 자료로 준비한다.

첫 초안에서 아쉬운 점 하나를 고르고 수정 요청을 실제로 보여준다.

완료된 작업의 공개 링크를 확인하고 자동 기능이 없는 플랫폼은 직접 게시한다.

카페에는 링크·요청·수정·시간·미완료 상태를 남긴다.

교육 횟수·피드백 횟수는 제안이 아니라 최종 제공 범위로 확정한 뒤 판매글에 넣는다. 프로그램 설정·권한 문제가 있으면 준비된 예제로 연습하고 막힌 작업은 별도 확인한다.

OPERATOR · 관리

# 인증과 피드백은
다음 행동을 남긴다

영상의 수익 순위보다 작업 단계와 개선을 본다.

인증 확인｜제작 1개, 게시 5곳, 카페 글의 실제 상태를 본다.

피드백｜첫 문장·장면 일치·상품 정확성·관계 표시·발행 결과 중 고칠 한 가지를 정한다.

요청 개선｜“더 좋게”라는 요청을 첫 장면·문장 길이·자막 위치처럼 구체화한다.

시간과 사용량｜반복 확인 없이 여러 번 생성한 부분을 살펴보고 불필요한 작업을 줄인다.

인증 양식｜상품·소스 유형 / 5곳 URL / 자동·직접 게시 구분 / 관계 표시 / 프리즘 요청 / 수정 내용 / 작업 시간 / 미완료·질문.

API 키·비밀번호·원격 정보·개인 주문 정보·허락 문서는 공개 카페 인증에 강제로 올리지 않게 한다. 영상 피드백과 후기·성과의 홍보 재사용은 동의 범위를 나눠 받는다.

OPERATOR · 주장 점검

# 판매 약속은
검증된 범위로 정리한다

라이브 대본의 소개를 근거 없는 보장으로 확대하지 않는다.

| 소개 내용 | 판매·교육에서 적용 |
| --- | --- |
| CPU·메모리·토큰 비교 | 측정 조건이 없어 확정 우위·절감액으로 쓰지 않는다 |
| 결과 검증 불필요 | 상품·소스·음악·권리·발행을 확인한다 |
| 탐지·정지 걱정 없음 | 계정 안전·정지 방지로 보장하지 않는다 |
| 스레드 API 90% 제한 | 독립 검증 없는 비율을 판매 근거로 쓰지 않는다 |
| 대량 병렬·PC 무관 | 참여자 환경에서 적은 작업부터 확인한다 |
| 예정 기능 | 현재 지원과 별도 표기한다 |

구독료의 상당 부분을 토큰으로 돌려받는다는 표현은 사용량과 조건을 확인하지 않으면 현금 환급처럼 설명하지 않는다. 무료 음악은 출처·라이선스 범위를 확인한다.

반영 검토표는 대본의 58개 항목을 분류했다. 원문 파일 자체는 패키지나 GitHub에 다시 공개하지 않는다.